## Förteckning
ID beställning | Berört MDO | Status | Datum beställning | Datum driftsättning | Masterdata-förvaltning Devops ID | Förändring | Bakgrund och syfte | Beskrivning förändring
n/a | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2024-08-26 | 2025-12-15 | 51735 | Alternativ lösning skicka VKO rapport | Driftsäker leveransmetod av exportfil. Exportfilen utgör integration där SDV läser in vårdtjänstkoder med mappningar från Masterdataplattformen. Tidigare har leverans skett via mail, men här finns en teknisk begränsning som gör att vi inte kan skicka filer större än 30 MB. Därför behövs en leveransmetod som är driftsäker. Idag hanteras uttag av filen manuellt. | Exportfil x 2 (full rapport och deltarapport) levereras av rtjp och hämtas via FileZilla.
RITM1198581 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-10-10 | 2025-11-19 | 86531 | Från och med datum - Masterdata Vårdtjänstkoder | För att kunna hantera säsongsberoende vårdkontaktsorsaker och implementation av flera vårdkontaktsorsaker vid ett datum längre fram behöver ett från och med datum läggas till som ett attribut i formuläret i vyn Vårdaktiviteter. | Attributet ska heta "Giltig fr.o.m." och ligga ovanför Giltig t.o.m. i formuläret. I vyn Vårdaktiviteter ska attributet visas i kolumnen efter Anledning krävs och innan Giltig t.o.m. Informationen från attributet ska läggas till i rapporten för vårdtjänstkoder och behöver samordnas med SDV.
RITM1189632 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-10-02 | 2025-11-19 | 85335 | Deltarapport - Masterdata vårdtjänstkoder | Framtagning av delta för exportfilen då det inte fungerar med import av samtliga rader som vi har i den existerande exportfilen. P.g.a. av antalet rader får SDV problem med felmeddelanden och stopp vid inläsning. | En deltarapport ska tas fram och levereras tillsammans med en full rapport av vårdkontaktsorsaker en gång i veckan. Deltarapporten ska presenteras på samma sätt som den fullständiga rapporten görs idag men endast med de ändringar (inkluderat nya och inaktiverade) som gjorts sedan förra deltarapporten.
RITM1186382 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-09-30 | 2025-11-19 | 84058 | Kolumnordning m.m. - Masterdata vårdtjänstkoder | Layoutjusteringar webbportal för konsistens och ökad användbarhet. Namnändring på attribut för allmänspråkligt uttryck för att särskilja allmänspråkligt uttryck som används i kallelsen med allmänspråkligt uttryck som används på 1177. | Kolumnordningen i vyn Vårdaktivitet blir den samma som ordningen på attributen i formuläret för att skapa eller ändra vårdkontaktsorsak. Attributet "Allmänspråkligt uttryck" ändras till "Allmänspråkligt uttryck kallelse". Se separat underlag för detaljer.
RITM1186356 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 84057 | Nytt attribut till vårdkontaktsorsak - masterdata vårdtjänstkoder | Vi behöver ett nytt attribut kopplat till vårdkontaktsorsak i masterdata vårdtjänstkoder. Det ska heta "Allmänspråkligt uttryck 1177". SDV kommer att importera detta attribut, medan Kalla utgår ifrån det existerande attributet (Allmänspråkligt uttryck). | Attributet ska ligga efter Allmänspråkligt uttryck i vyn Vårdaktiviteter och under Allmänspråkligt uttryck i formuläret för vårdkontaktsorsaker.
RITM1179086 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 83300 | Rubriker exportfil - Vårdtjänstkoder | Uppdatera rubriker i exportfilen för att ha samma benämning där som i masterdata samt aligna med SDV:s engelska benämningar i deras codeset. | Rubrikerna uppdateras i exportfilen och är nu desamma som i MDO vårdtjänstkoder. Det går även att förstå vilka rubriker som är vad i SDV:s codeset. Se separat underlag för detaljer.
RITM1179080 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 83304 | Enhetliga benämningar - Vårdtjänstkoder | Justering av benämningar i kolumner och attribut för att det ska vara enhetligt i MDO vårdtjänstkoder. | Benämningarna är uppdaterade och enhetliga i MDO vårdtjänstkoder. Se separat underlag för detaljer.
RITM1108989 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-07-04 | 2025-10-29 | 78565 | Åtgärda återställning av varningsflagga vid arbetsflöde för vårdtjänstkoder. | Vi behöver ha "flaggning" för när det finns felaktigheter och när sådana är åtgärdade måste "flaggan" försvinna. I de arbetsflöden som skapades för vårdtjänstkoder i masterdata försvinner inte "flaggan" när en uppgift har åtgärdats. Det innebär att kopplingen flaggas som felaktig trots att den är åtgärdad. Anledningen är att det finns en koppling till yrkeskategori och/eller form av kontakt. Troligen handlar det endast om dubbletthantering. | Förändringen är genomförd och flaggan försvinner nu när en felaktighet har rättats till.
RITM1102343 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2025-06-26 | 2025-10-29 | 78351 | Framtida enhet behov Skånetrafiken och Vårdgivarstrukturen | Under en övergångsperiod krävs attributet för att kunna identifiera enheter inom vårdgivarstrukturen som ligger längre fram i utrullningen. | Attributet finns idag i Skånekatalogen och tas in därifrån. Behövs även för uppföljning och tas med i InfoP-martarna (Hälsodeb, RSVD, Masterdata).
RITM1024505 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2025-04-08 | 2025-10-01 | 72790 | Förändringspaket Vårdtjänstkoder | Syftet är att skapa en användarvänlig miljö med korrekta uttryck och lättarbetat gränssnitt. Önskemål om att ändra sortering i vyn Vårdaktiviteter samt Vårdaktiviteter under vårdområden till att visa utropstecken överst i listan direkt när man går in i vyerna, för att lättare uppmärksamma felaktigheter. Denna funktionalitet finns inte och förändringen har inte genomförts. | För mer användarvänlig hantering av information i applikationen Vårdtjänstkoder i Masterdataplattformen önskas följande förändringar: Fältet "Direktbokning" ska vara obligatoriskt i formuläret i Vårdaktiviteter under vårdområde. Benämningen "profession" ska ändras till "yrkeskategori" på alla ställen. Benämningen "patientvänligt uttryck" samt "patientvänlig benämning" ska ändras till "allmänspråkligt uttryck". I vyn Vårdaktiviteter och formuläret för vårdaktivitet ska "tom" ändras till "t.o.m.". I vyn Vårdaktiviteter och formuläret för vårdaktivitet ska "säsongberoende" ändras till "säsongsberoende". Ändra kolumnordningen i vyn Vårdaktiviteter så att "kategori vårdaktivitet" hamnar efter beskrivning vårdkontaktsorsak och innan säsongsberoende. Ändring på namnet på entiteten och attributet från Bokningstyp till Form av kontakt. Om en post inaktiveras i något av kodverken ””Referenstabell Vårdkodsposter” eller ”Referenstabell Kategori vårdaktiviteter” behöver en flaggning ske i vyn ”Vårdaktiviteter”. Flaggningen behöver ske på de vårdaktiviteter som har en koppling till inaktiverad post i kodverket.
RITM1010384 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2025-03-26 | 2025-08-27 | 70503 | Ändring filtrering DK-rapport Skånekatalogen | Korrekt filtrering på enheter ingående i vårdgivarstrukturen, Skånekatalogen källa. | I anslutning till projekttiden (år 2022) infördes ett attribut som underhölls manuellt med syfte att tagga vilka enheter som ingår i vårdgivarstrukturen. Vid denna tid pågick arbete med verksamheten för att identifiiera enheter i vårdgivarstrukturen, underlaget fanns i Excelfiler. Idag finns informationen i Skånekatalogen där den uppdateras och är aktuell. Därför var det nu tillfälle att istället filtrera ut enheterna i vårdgivarstrukturen för datakvalitetsrapporten baserat på det attribut som faktiskt ska användas.
RITM1063069 | Externa remittenter | Driftsatt | 2025-05-16 | 2025-08-13 | 75833 | Start med deltarapport för externa remittenter | Utskick av Deltarapport till Kärnfunktioner.
RITM1056924 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 75231 | Behov av värde "ej angivet/ej tillämpligt" på attribut i Masterdata vårdgivarstruktur | Eftersom det finns datakvalitetsregler för attribut som innebär att de måste fyllas i och i de fall det inte behövs behöver vi ett värde som kan väljas för att uppfylla datakvalitetsreglen. Med dessa värde kan vi också följa upp de som inte fått ett riktigt värde. | Vi behöver värdemängd "ej angivet" för följande attribut: MVO-kod (VE) - ok att lägga till värde "ej angivet". Vårdområde för remisshantering (VUE) - ok att lägga till värde "ej angivet".
RITM1010034 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2025-03-26 | 2025-05-08 | 70501 | Inkludera GLN typ CYT i deltarapporten till Kärnfunktioner | Central stödfunktion i SDV behöver GLN-typen CYT för att kunna bygga organisationen i SDV. | En ny GLN-typ, ska skickas med i deltarapporten för organisation.
RITM0880213 | Vårdtjänstkoder | Driftsatt | 2024-11-07 | 2025-04-16 | 57147 | Workflow för mappningar vårdtjänstkoder (undvika dubbletter) | Eliminera risken för dubbletter i mappning av vårdområde mot vårdaktivitet och efterföljande mappning mot form av kontakt. | Arbetsflöde för att hantera Inaktivering av Form av kontakt och Yrkeskategori. Innan Inaktivering av mappningar listas Referensen i workflow så att förvaltaren kan bekräfta Inaktivering av alla mappningar eller inte.
RITM1110904 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2025-07-08 |  | 78566 | Filtrering i deltarapport (webbportal) | Öka användbarheten av den nya applikationen i webbportalen. | I applikationen Deltarapport behöver man kunna filtrera på alla förekommande värden för dessa attribut: Tillägg-Borttag VårdOrg-Nivå Attribut
RITM1056885 | n/a | Driftsatt | 2025-05-12 |  | 75233 | Visa inaktiva avtal i webportalen för Avtal vårdtjänster | Användare behöver se samtliga avtal, även de som är inaktiva. | Avser applikationen Avtal vårdtjänster i Masterdatas webbportal. Mindre ärende där vi tar bort en filtrering som hittills har filtrerat bort de inaktiva avtalen.
RITM1010035 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2025-03-26 |  | 70502 | Vy för ändringshistorik i webbportal. | Det finns ingen möjlighet idag att se ändringshistorik i en vy för de ändringar som publiceras i deltarapporterna till vårdorganisationen. | Det finns behov av en vy för att se alla ändringar som publiceras i deltarapporter direkt i Masterdata. Vilken ändring är gjord, när gjordes ändringen och vem har gjort ändringen. Det finns behov av att se inaktiva poster och en spårbarhet kring organisatorisk tillhörighet för enheten innan den flyttades till passiva poster i SKAT.
RITM0989899 | Externa remittenter | Driftsatt | 2025-03-07 |  | 69664 | Kompletteringar Externa remittenter | Tillägg och kompletteringar till lösningen för externa remittenter. | Se separat underlag för detaljer.
RITM0911351 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2024-12-11 |  | 59468 | Komplettering vårdgivarstruktur med DVO-hierarki | Hela DVO-hierarkin behövs i uppföljning av vårdproduktion. | Komplettering med Område i webbportalen samt alla attribut i utdatavyer som konsumeras av vårdekonomisystem (RSVD, PKS, Hälsodeb, Insight). Endast Område på VE-nivån, alla nivåer på VUE/TUE-nivån.
RITM0885231 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2024-11-13 |  | 57582 | Attribut för from och tom datum VE, VUE, TUE, AE i Vårdgivarstrukturen i Masterdata | Fr o m och t o m datum för VE, VUE, TUE, AE behövs för att kunna beskriva, fakturera och följa upp vård i Region Skåne. Detta finns i dagens system. Behövs för driftstart 1.0. Information ska publiceras i samtliga vyer på InfoP. Attributen ska vara obligatoriska. Ska synas i Masterdata webbportalen, spec vilken sida och vilken position. | Avser datum för enhetens giltighet. Observera att det även finns tom/from datum för vårdproduktionsansvaret och framtida vårdproduktionsansvar samt att ansvaret i Raindance även har en giltighetstid. Attributet skall sättas upp i Skånekatalogen och hämtas därifrån så snart det blir tillgängligt.
RITM0880202 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2024-11-07 |  | 57145 | Komplettering Vårdgivarstrukturen med AE | Ny kategori av enhet som behövs för vårdgivarstrukturen men som inte ingår i SDV. | Ny enhetstyp AE som står för Administrativ enhet. Denna enhetstyp ligger hierarkiskt på nivån utförande enheter (VUE/TUE). Enhetstypen sätts ej i Skånekatalogen utan tilldelas i MDP på kriteriet [Ansluten till vårdenhet men har ej attribut VUE eller TUE]. Enhetstypen ingår i vårdgivarstruktuen, men kommer ej att finnas i SDV.
RITM0872593 | Vårdgivarstrukturen | Driftsatt | 2024-10-31 |  | 56867 | Nya attribut Vårdgivarstrukturen | För att processen för verksamhetsförvaltningen av vårdgivarstukturen ska fungera och enheterna kan byggas i SDV. | Avser följande attribut, se metadata i MDP för detaljer: Möjlig MAVE för SV-patient MAVE förinställd typning Tidbok Mobil självincheckning Vårdbegärankrav Remisskod Remittent Remissmottagare Vårdområde Akutvårdsenhet