## 1.Instruktioner
Genomförandegrad:
G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt
H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer.
P: Åtgärden är påbörjad men ej till hälften genomförd
E: Ej påbörjad
Ej relevant
Bilaga 1. Instruktion för uppföljning av åtgärder i regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Länsstyrelsen Skåne, har i samarbete med olika aktörer i Skåne, tagit fram och beslutat om ett regionalt åtgärdsprogram, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, som ett underlag för det samlade arbetet för att nå miljömålen i länet. Arbete med att revidera programmet för perioden efter 2020 pågår.
Under 2021 genomför Länsstyrelsen Skåne en slutlig uppföljning för programperioden 2016-2020 för att få en lägesbild av genomförandet av åtgärdsprogrammet.
Detta dokument ska användas för att redovisa genomförandet av åtgärder där Region Skåne lyfts fram som aktör i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Dokumentet innehåller endast de åtgärder där Region Skåne står som huvudaktör för genomförandet, se bladflik 2.Åtgärder.
Så här gör du för att svara på uppföljningen
1. Gå in på bladflik 2 för att se vilka åtgärder som ska följas upp. Åtgärderna är indelade efter respektive utmaning i programmet.
2. Läs igenom åtgärdsbeskrivningen (kolumn C) och vägledningen för bedömning av åtgärd (kolumn F) för den åtgärd du ska svara på.
3. Gör en bedömning av genomförandegraden för åtgärden enligt graderingen G, H, P, E, Ej relevant. Nedan hittar du information om bedömning av genomförandegrad och hur komplexa åtgärder med flera delåtgärder ska bedömas genom en sammanvägd bedömning.
4. Fyll i genomförandegraden för åtgärden i kolumn G genom att välja ett alternativ ur flervalslistan. Flervalslistan får du fram genom att markera den rutan du ska fylla i och klicka på den pil som då dyker upp.
5. Redovisa åtgärdsarbetet kortfattat i kolumn H. Om du behöver kan du lägga till egna anteckningar i kolumn I.
6. Spara och skicka ifyllt dokument till skane@lansstyrelsen.se senast den 30 september 2021. Ange vårt diarienummer 501-17959-2021.
Region Skånes svar från uppföljningen för år 2019 finns i kolumnerna J, K och L.
Bedömning av genomförandegrad för åtgärdsarbetet
G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt. (3)
H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. (2)
P: Åtgärden är påbörjad men ej till hälften genomförd. (1)
E: Ej påbörjad. (0)
Ej relevant. (räknas inte)
Hur gör jag en sammanvägd bedömning av genomförandegrad för åtgärder?
För de flesta åtgärder gör du en bedömning enligt ovanstående genomförandegrad och redovisar den direkt i kolumn G. Några åtgärder är dock komplexa och består av flera delåtgärder. Samtidigt ska endast en genomförandegrad anges för respektive åtgärd. Därför behöver du göra en sammanvägd bedömning av genomförandegraden för dessa åtgärder genom att vikta genomförandet för de delåtgärder som är relevanta för din organisation i åtgärden. I kolumn F (vägledning) redovisas vilka delåtgärder som bör bedömas för respektive åtgärd. För att göra en viktning använder du viktningstalen som anges inom parantes efter respektive genomförandegrad ovan (ett tal mellan 3 och 0). När du har bedömt genomförandegraden för relevanta delåtgärder summerar du viktningstalen och dividerar sedan med antalet delåtgärder som du har bedömt. Då får du fram en sammanvägd genomförandegrad som representerar ett medeltal för hela åtgärden och som du ska redovisa i kolumn G. Ange gärna också bedömningarna för delåtgärderna i beskrivningen av åtgärdsarbetet för åtgärden. Se ett konkret exempel nedan.
Exempel på hur du viktar genomförandegraden för en åtgärd med flera delåtgärder.
Exempelåtgärd: Förebyggande av avfall
Åtgärden består av fem delåtgärder enligt vägledningen i kolumn F, vilka bör bedömas.
A. Kartläggning och insatser för förebyggande av avfall i den egna verksamheten. Bedömning: H = 2
B. Utvecklad regional samverkan. Bedömning: G = 3
C. Information och insatser för ökad insamling och återanvändning från hushållen. Bedömning: Ej relevant = räknas inte
D. Krav på avfallsförebyggande arbete vid tillsyn. Bedömning: H = 2
E. Krav på förebyggande av avfall vid upphandling. Bedömning: P = 1
1. Summera bedömningarna för delåtgärderna A till E (ej C i detta fall pga bedömningen Ej relevant): 2+3+2+1=8
2. Dividera med antalet bedömda delåtgärder (fyra i detta fall): 8/4=2. Detta ger en sammanvägd genomförandegrad för åtgärden motsvarande H.
3. Redovisa genomförandegraden H i kolumn G.
Obs! Om summan för en åtgärd blir t ex 2,5 avrundas bedömningen nedåt till 2, dvs H istället för G.
Lycka till!

## 2.Åtgärder
Uppföljning av "Skånska åtgärder för miljömålen" - Region Skåne år 2020
Svar från uppföljningen 2019
Nr | Nr | Åtgärd | Huvudaktör | Medaktör | Vägledning för bedömning av åtgärd | Ange genomförandegrad (välj i listan) | Beskriv åtgärdsarbetet | Egna anteckningar | Ange genomförandegrad (välj i listan) | Beskriv åtgärdsarbetet | Egna anteckningar
HÅLLBARA TRANSPORTER I SKÅNE
Fysisk planering
9926 | HT1 | Stärkt kollektivtrafik genom utvecklad översiktsplanering Ny bostads-, verksamhets- och handelsutbyggnad prioriteras i kollektivtrafiknära lägen för att stärka kollektivtrafikutvecklingen och skapa förutsättningar för människor att välja kollektivtrafik framför bilresande. Den strategiska kollektivtrafikplaneringen, "Trafikförsörjningsprogram för Skåne" ska utgöra en del av förutsättningarna i kommunernas översiktliga planering och kollektivtrafikplaneringen sker i överensstämmelse med kommunernas översiktsplanering. | Kommuner Region Skåne | Trafikverket | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen. B. Användning av underlag för planering. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Genom kontinuerlig samverkan med kommunerna i Skåne arbetar Skånetrafiken med att säkerställa goda förutsättningar för att kommunernas planering går i linje med Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogram för Skåne. I strategier för det flerkärniga Skåne finns flera strategiområdena med koppling till åtgärden. Strategierna gäller tills Regionplanen för Skåne antas. Region Skåne yttrar sig över alla nya översiktsplaner samt ett stort antal detaljplaner. I samband med detta bevakar Region Skåne samplanering mellan bebyggelse- och kollektivtrafikutveckling utifrån våra strategiska ställningstaganden. Positionspapper Stationsnära läge 2.0 framtaget tillsammans med länsstyrelsen, trafikverket och de fyrahörnsamarbetena, beslutades 2018. Regionplan för Skåne är under framtagande. Detta arbete pågår till 2022. Projekt Ortsutveckling längs Skånebanan avslutades 2019. Projektet Ortsutveckling längs Ystad- Österlenbanan påbörjades 2019 och avslutas under 2020. Syftet med projekten är att studera hur stationsnära lägen längs Ystad- och Österlenbanan respektive Skånebanan kan utvecklas. Projekten ska bidra till en ökad samplanering mellan transportinfrastruktur, kollektivtrafikutveckling och ortsutveckling. Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige, 2019. Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 fastställdes av regionfullmäktige 2020 | (Jenny Rassmus, Regional Utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Genom kontinuerlig samverkan med kommunerna i Skåne arbetar Skånetrafiken med att säkerställa goda förutsättningar för att kommunernas planering går i linje med Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafikens utveckling enligt Trafikförsörjningsprogram för Skåne. I strategier för det flerkärniga Skåne finns flera strategiområdena med koppling till åtgärden. Strategierna gäller tills Regionplanen för Skåne antas. Region Skåne yttrar sig över alla nya översiktsplaner samt ett stort antal detaljplaner. I samband med detta bevakar Region Skåne samplanering mellan bebyggelse- och kollektivtrafikutveckling utifrån våra strategiska ställningstaganden. Positionspapper Stationsnära läge 2.0 framtaget tillsammans med länsstyrelsen, trafikverket och de fyrahörnsamarbetena, beslutades 2018. Regionplan för Skåne är under framtagande. Detta arbete pågår till 2022. Projekt Ortsutveckling längs Skånebanan avslutades 2019. Projektet Ortsutveckling längs Ystad- Österlenbanan påbörjades 2019 och avslutas under 2020. Syftet med projekten är att studera hur stationsnära lägen längs Ystad- och Österlenbanan respektive Skånebanan kan utvecklas. Projekten ska bidra till en ökad samplanering mellan transportinfrastruktur, kollektivtrafikutveckling och ortsutveckling. Positionspapper Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige, 2019. Nytt Trafikförsörjningsprogram för Skåne är under framtagande.
Drivmedel
9901 | HT2 | Fossilbränslefritt Skåne Användningen av fossil energi för uppvärmning av byggnader, bränsle till transporter och produktion av el fasas ut i hela Skåne. Stöd till organisationer, företag och privatpersoner för att bli fossilbränslefria tas fram genom bland annat Klimatsamverkan Skånes upprop om "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020". | Länsstyrelsen Region Skåne Kommuner Energikontoret Skåne |  | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Utfasning av fossil energi. B. Stöd för fossilbränslefrihet. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skånes egen användning av fossil energi har fasats ut kraftigt, 2020 var totalt 99,7% av all energianvänding till uppvärmning av byggnader, bränsle till transporter (inklusive hela Skånetrafiken) och produktion av el fossilbränslefri. Region Skåne deltar i Klimatsamverkan Skånes arbete som utifrån Klimat- och energistrategin för Skåne arbetar för minskade klimatutsläpp och bland annat drivit uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Region Skåne arbetar också genom det regionala utvecklingsuppdraget för ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne, vilket även är mål i Regionala Utvecklingsstrategin för Skåne. I detta arbete medfinansieras flera åtgärder som genomförs av andra aktörer i Skåne som leder till minskad klimatpåverkan. | (Tove Zellman, Regional Utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skånes egen användning av fossil energi har fasats ut kraftigt, 2018 var totalt 96% av all energianvänding till uppvärmning av byggnader, bränsle till transporter (inklusive hela Skånetrafiken) och produktion av el fossilbränslefri! Arbete pågår för att ytterligare höja andelen. Region Skåne deltar i Klimatsamverkan Skånes arbete som driver arbete utifrån Klimat- och energistrategin för Skåne respektive uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne Region Skåne arbetar också genom det regionala utvecklingsuppdraget för ett fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne, vilket även är mål i Regionala Utvecklingsstrategin för Skåne. I detta arbete medfinansieras flera åtgärder för externa aktörer som leder till minskad klimatpåverkan.
6448 | HT3 | Ökad produktion och konsumtion av biogas Färdplan för biogas genomförs och vidareutvecklas för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas samt teknikutveckling och forskning. | Region Skåne | Aktörer som skriver under Skånes färdplan för biogas Biogas Syd Kommuner | Gör en samlad bedömning av genomförandet av färdplanen. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Detta arbete görs numer till största del via Biogas Syd som har fått ett större bidrag från Region Skåne. | (Jenny Rassmus, Regional Utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skåne processleder Skånes färdplan för biogas. Under året har LTH tack vare ett samverkansavtal med Region Skåne bidragit med kunskapsunderlag till den statliga biogasmarknadsutredningen. Projekt för ökad efterfrågan på biogas har finansierats. Påverkansarbete inom projektet GREAT för ökat marknadsandel av flytande gas i godstransporter. Seminarier för Transportinköpare genomförda. I projektet har byggts 1 LNG/LBG station i Mjölby. Inom projektet Elbilslandet görs ett påverkansarbete för att förmå företag att byta ut sin fordonsflotta till gas och/eller elbilar
9903 | HT4 | Utveckling av infrastruktur för energieffektiva och förnybara drivmedel Infrastrukturen för laddstationer för elfordon och tankstationer för biodrivmedel utvecklas för att främja övergången till mer energieffektiva och förnybara drivmedel i länet. | Kommuner Region Skåne Energibolag Avfallsbolag Fastighetsägare Elbilsoperatörer | Hållbar Mobilitet Skåne Biogas Syd Länsstyrelsen | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Laddstationer för elfordon. B. Tankstationer för biodrivmedel/biogas. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Detta arbete pågår kontinuerligt, dels genom olika projekt och dels genom olika insatser riktade mot att förbättra förutsättningarna för biogas och eldrift. Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne genomförs genom olika insatser. Inom projektet Elbilslandet Syd görs ett påverkansarbete för företag att byta ut sin fordonsflotta till fossilfria fordon samt rådgivning ges också till företagen för att underlätta och snabba på att företagen själva bygger ut sin elbilsladdning. | (Jenny Rassmus och Inga Andersson, Regional Utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne genomförs genom insatser i projekten GREAT och Elbilslandet Skåne samt genom kopplingar till arbete med nätkapacitetsbrist. Inom projektet GREAT har byggts totalt 69 publika stationer för snabbladdning. 50 i Sverige, 17 i Danmark och 2 i norra Tyskland. I projektet har även byggts 1 station för flytande LNG/LBG i Mjölby. All längs core network. Inom projektet Elbilslandet görs ett påverkansarbete för att företag ska sätta upp laddinfrastruktur samt byta till fossilfria fordon i sin fordonsflotta. Påverkansarbete till fastighetsägare /bostadsrättsföreningar för installation av laddinfrastruktur för boende.
Infrastruktur
9902 | HT5 | Attraktivare kollektivtrafik för ökat kollektivtrafikresande Andelen kollektivtrafikresande ökas genom överflyttning av bilresande genom att stärka kollektivtrafikens attraktivitet, till exempel genom förbättrad turtäthet, restider, framkomlighet, komfort, linjenät och hållplatsutformning. | Region Skåne Privata aktörer Kommuner | Trafikverket | Gör en samlad bedömning av genomförandet av insatser för att öka kollektivtrafikresandet. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Arbetet med att tillhandahålla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik pågår kontinuerligt. Inom busstrafiken fortsatte införandet av elbussar (som drivs med förnybar el) vilket bl.a. ökar busstrafikens attraktivet samtidigt som det minskar energiåtgången, utsläpp och buller. Hela kollektiftrafiken körs dessutom på förnybara drivmedel. Skånetrafiken arbetar även kontinuerligt för att öka trafikens framkomlighet och medelhastighet. Det pågår en kontinuerlig dialog och ett kontinuerligt arbete med kommunerna avseende busstrafiken. Nya BRT (Buss Rapid Transport) system kommer att införas på olika linjer i Malmö. I Lund togs spårvagnstrafiken i drift. Justeringar av tidtabeller och linjenät etc sker främst i samband med upphandlingar. Under 2020 minskade dock trafikens marknadsandel av motorburna resor från 32% till 22% . Antal personkilometrar (kilometrar som kunden transporteras ombord fordonet) minskade med över 40%. Detta pga. restriktionerna i samband med coronapandemin. Under hela 2020 pågick ett stort arbete för att göra kollektivtrafiken så tillgänglig och säker som möjligt för de som behövde resa kollektivt. Följ länken nedan för att läsa mer om Skånetrafikens hållbarhetsarbete under 2020 https://www.skanetrafiken.se/globalassets/dokumentbank/miljo/hallbarhetsredovisning_2020.pdf | (Iris Rehnström, Skånetrafiken) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Skånetrafiken arbetar kontinuerligt med att öka kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter genom kontinuerlig översyn av trafiken och genom nya satsningar på attraktiva koncept såväl i regionbusstrafik, stadsbusstrafik och tågtrafik. Parallellt sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig genom hela resan. Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter ökar kontinuerligt och är nu uppe på 30 %. Målsättningen är att uppnå minst 40 % 2030.
9927 | HT6 | Stärkt infrastruktur för gång- och cykeltrafik Cykel- och gångtrafik prioriteras och främjas genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, förbättrat underhåll, fysiska åtgärder som förbättrar och trafiksäkrar gång- och cykelbanor, bra cykelparkeringar och cykelpooler i anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser. | Kommuner Region Skåne | Trafikverket | Gör en samlad bedömning av genomförandet av insatser för att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Statliga cykelvägar inom Cykelvägsplan för Skåne byggs, men ofta med fördyringar som resulterar i förseningar. Arbetet med standardhöjningar av starka stråk har tagit fart inom processen för supercykelvägar. Vissa planeringsstöd har tagits fram, t.ex. klassning av vägnätet i Skåne utifrån dess cykelbarhet och en rapport som presenterar koncept för supercykelstråk för att beskriva vad supercykelstråk är och hur vi tillsammans ska arbeta för att skapa dessa stråk. | (Jenny Rassmus, Regional Utveckling) | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Statliga cykelvägar inom Cykelvägsplan för Skåne byggs, men ofta med fördyringar som resulterar i förseningar. Lånecykelsystem byggs ut, nya aktörer kommer till och elscooterkoncept har ökat starkt i de största städerna. Arbetet med standardhöjningar av starka stråk har tagit fart inom processen för supercykelstråk. Vissa planeringsstöd har tagits fram. Tema PM Attraktiv parkering har tagits fram under 2019. Projektet har behandlat hur kopplingen mellan bil och kollektivtrafik, gång och cykel kan utvecklas. | Kommunernas insatser är inte med men de jobbar ju på de med.
Godstransporter
11054 | HT8 | Samlat agerande för utbyggnad av järnvägen för gods- och persontrafik Ett samlat regionalt agerande stärks för kraftfulla och snabba investeringar i järnvägsnätet för både gods- och persontrafik. Åtgärder som underlättar överflyttning av gods- och persontransporter på järnväg stimuleras. | Region Skåne Trafikverket | Kommuner Länsstyrelsen Sydsvenska Handelskammaren | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Samlat agerande från regional nivå. B. Insatser för ökade godstransporter på järnväg. C. Insatser för ökade persontransporter på järnväg. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Analyser över åtgärder för ökad kapacitet i spår har genomförts i samverkan med flera aktörer. Olika fora för samverkan tex godsnätverk och tågsamverkan. Genomförd studie om utveckling av godstransporter på järnväg. Genomlysning av de alternativ för utbyggnad av ny stambana som undersöker möjligheterna att bygga den nya banan helt eller delvis på landbroar, vilket ännu inte beskrivits i Trafikverkets lokaliseringsutredning. Ny persontågstrategi för Skåne 2020-2040. | (Jenny Rassmus, Regional Utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Analyser över åtgärder för ökad kapacitet i spår som bangådar/noder genomförs i samverkan med flera aktörer. Olika fora för samverkan tex godsnätverk och tågsamverkan. ÅVSer. Under 2018 genomfördes en utredning om hur utbyggnad av höghastighetsjärnväg påverkar södra stambanan och möjligheten att utveckla trafikeringen av person- och godstrafik på denna
Information och beteendepåverkan
11056 | HT10 | Information om klimat och luftföroreningar Informationsinsatser genomförs gällande klimatförändringar och utsläpp av luftföroreningar och dess påverkan på vår miljö och hälsa. Kommun- och företagsnätverk används för spridning av goda exempel och information. | Länsstyrelsen Region Skåne Energikontoret Skåne Kommuner | Luftvårdsförbundet | Gör en samlad bedömning av genomförandet av informationsinsatser. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skåne har sedan några år i samarbete inom Klimatsamverkan Skåne tagit fram kampanjer med tips och information till allmänheten angående ett förändrat klimat, med fokus på värmebölja respektive översvämningar som har koppling till personers hälsa. Dessa kampanjer har fortsatt att genomföras i sociala medier och på webbsidan klimattips.se under 2020. Under 2020 tog Region Skåne också fram en kampanj med fokus på pollen, om hur pollenhalterna påverkas av ett förändrat klimat, och hur människor med allergi bättre kan självmedicinera för att undvika övermedicinering respektive onödigt negativa hälsoeffekter. Denna kampanj genomfördes 2020 med anpassningar till covid-situationen. Luftföroreningar: Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, AMM, Länsstyrelsen kallat Hälsofrämjande samhällsplanering har som syfte att tillgängliggöra kunskap om luftföroreningar samt andra miljöhälsofaktorer till de som genomför samhällsplanering. Här kommer flera andra miljömål in också, samt generationsmålet. Detta arbete pausades dock under 2020. Under 2020 gick Region Skåne (efter beslut i RUN) ur som medlem från Skånes luftvårdsförbund. | (Peter Groth, regional utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skåne har i samarbete inom Klimatsamverkan Skåne tagit fram kampanjer med tips och information till allmänheten angående ett förändrat klimat, med fokus på värmebölja respektive översvämningar som har koppling till personers hälsa. Region Skåne arbetar också med att till våren 2020 lansera en liknande kampanj med fokus på pollen, och hur pollenhalterna påverkas av ett förändrat klimat, och hur människor med allergi bättre kan självmedicinera för att undvika övermedicinering respektive onödigt negativa hälsoeffekter. Det finns inga åtgärder på att informera om klimatförändringar utöver KSS. Luftföroreningar -Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, AMM, Länsstyrelsen kallat Hälsofrämjande samhällplanering har som syfte att tillgängliggöra kunskap om luftföroreninar samt andra miljöhälsofaktorer til de som genomför samhällsplanering. Här kommer flera andra miljömål in också, samt generationsmålet. En överenskommelse om samverkan med Lunds universitet ska tas fram gällande kommunikationsmetod för ett stadsutvecklingsprojekt med syfte att beskriva hälsoeffekter
9916 | HT11 | Beteendepåverkan för minskat bilresande Medborgarnas resvanor påverkas i syfte att minska bilresandet, så att största andelen resor sker med cykel, till fots eller med kollektivtrafik, samt för att stimulera tilll distansarbete, användning av bilpooler och samåkning med mera. | Kommuner Region Skåne | Trafikverket Större arbetsgivare | Gör en samlad bedömning av genomförandet av beteendepåverkande insatser riktade till medborgarna för minskad bilanvändning. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Skånetrafiken marknadsför kollektivtrafiken för att fler ska välja den. Under 2020 skedde anpassningar och ändringar i kommunikationen utifrån covid-restriktionerna. Region Skåne har även marknadsfört nya cykelvägar. Region Skåne har i flera år drivit detta arbete internt för sina 34 000 medarbetare, genom bland annat en klimatväxlingsmodell, vilket lett till minskat tjänsteresande med privat bil. Under restriktionerna 2020 blev fokus mer på att marknadsföra distansmöten och distansarbete än på att byta bilen mot andra färdslag. Region Skåne driver i det regionala utvecklingsarbete också tillsammans med andra aktörer nätverk och arbete för hållbart resande och planering av stadsutveckling som ska underlätta ett hållbart resande. I detta arbete ingår även att genomföra en stor resvaneundersökning i Skåne, som senast genomfördes och presenterades 2019. Region Skåne har sedan 2018 drivit Eruf-projektet Klimatväxling i Skåne, tillsammans med Lunds Universitet, Länsstyrelsen, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft, där fokus sätts på tjänsteresor och hur både offentliga och privata aktörer kan arbeta för att få minskade resor med bil och flyg, och istället gynna cykel, kollektivtrafik och distansmöten. Under 2020 beslutades att projektet förlängs till 2022, för att kunna omfatta även privata aktörer. Region Skåne yttrar sig över kommunernas remisser gällande fysisk planering. Yttrandena tar bland annat utgångspunkt i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 och färdmedelsfördelningsmålen i den. Under 2020 blev det på grund av pandemi-restriktionerna stort fokus på distansarbete, där Region Skåne utifrån sitt hälso- och sjukvårdsansvar genomförde flera informationsinsatser kring detta. | (Tove Zellman, Regional Utveckling) | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Skånetrafiken marknadsför kollektivtrafiken för att fler ska välja den. Region Skåne har även marknadsfört nya cykelvägar. Region Skåne har i flera år drivit detta arbete internt för sina 34 000 medarbetare, vilket lett till minskat tjänsteresande med privat bil. Region Skåne driver i det regionala utvecklingsarbete också tillsammans med andra aktörer nätverk och arbete för hållbart resande och planering av stadsutveckling som ska underlätta ett hållbart resande. I detta arbete ingår även att genomföra en stor resvaneundersökning i Skåne, som senast genomfördes och presenterades 2019. Region Skåne driver 2018-2020 projektet Klimatväxling i Skåne, tillsammans med Lunds Universitet, Länsstyrelsen, Hässleholms kommun, Sysav och Öresundskraft, där fokus sätts på tjänsteresor och hur både offentliga och privata aktörer kan arbeta för att få minskade resor med bil och flyg, och istället gynna cykel, kollektivtrafik och distansmöten. Region Skåne yttrar sig över kommunernas remisser gällande fysisk planering. Yttrandena tar bland annat utgångspunkt i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 och färdmedelsfördelningsmålen i den. | Jonas från RS. Oklart mål att ange genomförandegrad mot.
11059 | HT12 | Minskad användning av dubbdäck Insatser genomförs för att minska användningen av dubbdäck i tätorter, till exempel genom informationskampanjer och lokala regleringar i tätorter samt krav vid inköp av fordon. | Kommuner Större offentliga och privata arbetsgivare | Trafikverket Arbets- och miljömedicin | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Informationskampanjer. B. Lokala trafikregleringar. C. Krav vid inköp av fordon till verksamheten. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | C: Dubbdäck används inte per automatik på Region Skånes fordon, utan enbart när verksamheten bedömer att det verkligen behövs utifrån användningsområde. Det är uppskattningsvis ca 30 procent av Region Skånes personbilar och lätta lastbilar som har dubbdäck på vintern, resterande har friktionsdäck. Det är främst de som kör på hembesök dygnet runt på Österlen eller uppe i Östra Göinge-trakterna eller transportfordon i motsvarande områden som får dubbdäck. | (Mikael Wihlborg, Regionservice)
9918 | HT13 | Mötes- och resepolicy för miljöanpassade tjänsteresor En rese- och mötespolicy tas fram och förankras för att prioritera resfria möten och energieffektiva färdmedel framför bil och flyg vid tjänsteresor. | Större offentliga och privata arbetsgivare | Region Skåne Trafikverket | Gör en bedömning av genomförandet av arbetet med mötes- och resepolicy för verksamheten. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skåne har sedan flera år tydliga riktlinjer för möten och resor, som prioriterar distansmöten och resor med fossilfria färdmedel. Till dessa riktlinjer finns kopplad en klimatväxlingsmodell som med ekonomiska incitament gör fossila tjänsteresor (flyg och privat bil) dyrare, och använder pengarna för att främja och underlätta fossilfria möten och tjänsteresor, samt underlätta hållbara pendlingsresor för organisationens medarbetare. Uppföljning av statistik för tjänsteresandet sker löpande, med en större uppföljning årligen. Ca var tredje år görs även en större intern resvaneundersökning med uppföljning av både tjänsteresor och arbetspendling, samt de åtgärder som vidtagits och medarbetarnas synpunkter och kännedom. Region Skåne driver det EU-medfinansierade projektet Klimatväxling i Skåne, där arbete pågår för att med både offentliga och privata aktörer i Skåne lyfta frågorna kring hållbara möten och resor och ge praktiska verktyg för att främja minskade klimatutsläpp från organisationers resor. | (Tove Zellman, Regional Utveckling)
HÄNSYN TILL SKÅNES HAV, SJÖAR OCH VATTENDRAG
Marint skräp
11081 | HSV15 | Minskad mängd skräp i haven Informationsinsatser, inventering och uppföljning samt utvecklingsprojekt genomförs för att minska mängden mikro- och makroskräp i haven. Samverkan stärks mellan aktörer för minskad skräppåverkan i Skåne. Åtgärden har koppling till Havsmiljödirektivet. | Länsstyrelsen Kommuner Region Skåne Frivillig/Intresseorganisationer | Högskola/universitet Näringslivet (producenter och handel) | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Informationsinsatser. B. Inventering och uppföljning. C. Regional samverkan. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skåne har initierat och medfinansierat projektet "Läkemedel i vattenrecipienter - Hur prioriterar vi framtidens rening?". Studien är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Högskolan i Kristianstad. Projektet har i rapporten föreslagit en regional arbetsmetod för att prioritera skånska reningsverk vad gäller uppgradering till avancerad rening utifrån recipientpåverkan (mottagande vattendrag). Med avancerad rening avses borttagande av mikroföroreningar t.ex. läkemedel. Sju reningsverk lyfts fram, där en uppgradering av reningen bör prioriteras först. Region Skåne har via Miljövårdsfonden medfinansierat regionala nätverket "Tänk om plast" vars syfte är att minska användningen av plast och minimera att det kommer ut i bl.a. havet. Region Skåne medfinansierar Marint Center i Simrishamn som jobbar med marina föroreningar, och marin nedskräpning där ett projekt fokuserar på förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn. I samarbete med kommunens VA-avdelning har de även byggt upp fullskalig läkemedelsrening som togs i drift i januari 2019 på Stengården, sedan 2020 är även avloppsreningsverket i Kivik i drift med fullskalig läkemedelsrening. Region Skåne medfinansierar klustret Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) som bl.a. driver projektet "Find me" - hitta en lösning för en spårbar märkning av fiskeredskap och därmed kunna minska mängden spökfiskande redskap. Detta kluster jobbar även aktivt med att ställa om sjöfarten till att bli mer hållbar genom bl.a. övergång till fossilfria drivmedel, minimera avfallet ut i havet m.m. | (Susann Milenkovski, Regional Utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Region Skåne har via Miljövårdsfonden medfinansierat regionala nätverket "Tänk om plast" vars syfte är att minska användningen av plast i alla plan och minimera att det kommer ut i bl.a. havet. Region Skåne medfinansierar Marint Center i Simrishamn som jobbar med marina föroreningar, och marin nedskräpning där ett projekt är förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn. I samarbete med kommunens VA-avdelning har de byggt upp fullskalig läkemedelsrening som togs i drift i januari 2019 på Stengården. Region Skåne medfinansierar klustret Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) som bl.a. driver projektet "Find me" - hitta en lösning för en spårbar märkning av fiskeredskap och därmed kunna minska mängden spökfiskande redskap. | st.
HUSHÅLLNING MED SKÅNES MARK- OCH VATTENRESURSER
Energiresurser
11099 | MV8 | Strategisk planering för förnybar och effektiv energiproduktion Den strategiska planeringen av förnyelsebar energi till exempel vindkraft, biogas, solenergi, fjärr- och restvärme, geoenergi och vågkraft stärks för att uppnå "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020". Förutsättningarna för etablering av förnyelsebar energiproduktion ska framgå av kommunernas översiktsplaner och energiplaner. | Kommuner Region Skåne Energibolag | Energikontoret Skåne Länsstyrelsen | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Framtagande av planeringsunderlag för förnybar energiproduktion. B. Redovisning av förutsättningar för förnybar energiproduktion i ÖP eller annat strategiskt styrdokument. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Arbete för förnybar och effektiv energiproduktion pågår dels som en del av arbetet med Skånes elförsörjning och dels som en del av Regionplan för Skåne. Region Skåne brukar även lämna synpunkter angående förnybar energi (främst vindkraft) vid samråd för kommunernas översiktsplaner. | (Ola Soler, regional utveckling) Kommunerna är huvudansvariga för denna punkt, men vårt engagemang har ökat genom arbete med elförsörjning och genom Regionplan för Skåne. | Ej relevant
HÅLLBAR KONSUMTION I SKÅNE
Upphandling och inköp
11062 | HK2 | Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling a) Miljö- och sociala krav ställs på varor, tjänster och entreprenader i den offentliga upphandlingen. Upphandlingsmyndighetens kriterier för hållbar upphandling används. b) Uppföljning genomförs av ställda miljö- och sociala krav. | Kommuner Region Skåne Statliga myndigheter | Miljösamverkan Skåne Energikontoret Skåne Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund Hållbar Utveckling Skåne | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Miljö- och sociala krav vid upphandling. B. Uppföljning av miljö- och sociala krav. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Miljö- och sociala krav ställs vid samtliga upphandlingar i Region Skåne. Vid en majoritet av upphandlingarna ställs däremot endast generella miljökrav. De sociala kraven som ställs är gemensamma för alla Sveriges regioner, framarbetade under ledning av det nationella kansliet för hållbar upphandling. Hur omfattande miljökrav som ska ställas vid upphandling fastställs utifrån en årligen framtagen miljöpriolista. Vid de flesta upphandlingarna ställs miljökrav av inköpare och ordinarie expertgruppsmedlemmar genom färdiga malltexter samt stöd utifrån miljöpriolistan. I vissa upphandlingar tillsätts miljökompetens från beställande förvaltning och vid särskilt prioriterade upphandlingar medverkar miljökemist. Efterlevnad av ställda miljökrav under avtalsperioden följs i dagsläget endast upp i en mycket begränsad omfattning. Ett nationellt arbete mellan regioner för gemensam uppföljning av miljökrav, under ledning av det nationella kansliet för hållbar upphandling har påbörjats. Vidare medverkar Region Skåne i Kemkollen som är ett samarbete för uppföljning av ställda kemikaliekrav i Addas (tidigare namn SKI, SKL Kommentus inköpscentral) regi. | (Diego Cattolicca, internt miljöarbete) | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Miljö- och sociala krav ställs vid samtliga upphandlingar. De sociala kraven som ställs är gemensamma för alla Sveriges regioner och följs upp gemensamt av regionerna under ledning av det gemensamma nationella kanslit för hållbar upphandling. Hur långgående miljökrav som ska ställas vid upphandling av respektive avtalsområde fastställs utifrån en miljöpriolista. Dock saknar Koncerninköp egen miljökompetens vid kravställande. Vid de flesta av upphandlingarna ställer expertgruppen själv miljökraven, vid vissa tillsätter förvaltningar miljökompetens och vid särkilt prioriterade upphandlingar, (ca 10 st/år) medverkar miljökemist. Nationellt samarbete mellan reiogner vad gäller uppföljningar av miljökrav under ledning av det gemensamma nationella kanslit för hållbar upphandling startades upp förra våren men är ännu inte fullt ut igång. Region Skåne medverkar också i Kemkollen som är ett samarbete för uppföljning av ställda kemikaliekrav i SKL Kommentus regi. Viss egen uppföljning av ställda miljökrav sker också om än i blygsam omfattning. Funktionskrav har börjat ställas istället för detaljerad produktkrav för att främja innovation och mer hållbara lösningar.
11063 | HK3 | Inköp av miljöbra mat Mat med låg klimatpåverkan efterfrågas och köps in i större omfattning av offentlig sektor. Närproducerade och ekologiska livsmedel prioriteras vid inköp. Dessutom väljs säsongsanpassade råvaror och det serveras mindre kött som då företrädesvis är naturbeteskött. | Kommuner Region Skåne Statliga myndigheter | EkoMatCentrum | Gör en bedömning av genomförandet att köpa in miljöbra mat i större omfattning. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | I Region Skånes egna produktionskök och förråd uppgick andelen ekologiska livsmedel under 2020 till 45 procent, och motsvarande siffra hos de externa måltidsleverantörerna var 48 procent. Sammanlagt bidrog detta till att 47 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av ekologiska livsmedel, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Trots denna ökning visar resultatet att de egna produktionsköken och förråden minskat den ekologiska andelen med 6 procentenheter sedan föregående år. Det är alltså de externa leverantörerna, med en ökning på 9 procentenheter under samma period, som bidrar till den totalt ökade andelen. Avsaknaden av en politisk beslutad definition på ”närproducerat” gör att det inte är möjligt att föra statistik och följa upp detta i dagsläget. | (Diego Cattolicca, internt miljöarbete) | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | I Region Skånes Miljöprogram 2017 - 2020 ska organisationen jobba med att "öka andelen ekologiska livsmedel och prioritera närodlat" enligt delmål 2.3, under övergripande mål 'Hälsosam Miljö'. Det saknas målsättning på inköp av närproducerade livsmedel eftersom det saknas en politiskt accepterad definition av vad som anses vara närpducerat. Målsättning och uppföljning på ekologiska livsmedel finns. Enligt miljömålet ska Region Skåne ha 60 procent av andelen ekologiska livsmedel i den totala livsmedelsbudgeten år 2018. 2018 uppgick siffran till 46 procent.
Avfallsförebyggande
11065 | HK5 | Förebyggande av avfall För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande: A) En systematisk kartläggning av flöden av material genomförs i den egna verksamheten för att minska onödig resursförbrukning. B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks med fokus på mat, textilier, elektronik samt byggande och rivning. C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas. Lättillgängliga insamlingssystem och verksamheter för återanvändning utvecklas. D) Vid tillsyn och prövning ställs krav på att verksamhetsutövaren ska skaffa sig kunskap om hur avfallsmängderna och avfallets farlighet kan minskas i verksamheten. E) Förebyggande av avfall beaktas i samband med kravställande vid upphandlingar. | Kommuner Region Skåne Statliga myndigheter Företag (producenter och handeln, bygg- och anläggning, avfallsbolag) | Avfall Sverige Hållbar Utveckling Skåne Lunds universitet Frivillig/ intresseorganisationer | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Kartläggning och insatser för förebyggande av avfall i den egna verksamheten. B. Utvecklad regional samverkan. C. Information och insatser för ökad insamling och återanvändning från hushållen. D. Krav på avfallsförebyggande arbete vid tillsyn. E. Krav på förebyggande av avfall vid upphandling. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | A,B & E: Att minska mängden avfall är ett av målen i Region Skånes miljöprogram 2017-2020. Generella kartläggningar av materialflöden har tidigare gjorts genom inköpsanalys, dock främst ur ett klimatperspektiv. Vidare har Regionservice, en förvaltning inom Region Skåne, varit med i ett EU finansierat (Interreg) projekt, kallat Future Case 5, där case 5 fokuserade på att ta fram lösningar för att förlänga livslängden på material, återanvändning av avfall samt restprodukter. Ett mål med fallstudien har varit att minska mängden avfall som går till förbränning genom bättre sortering. Särskilt fokus har legat på plast, ett material som används mycket inom sjukvården . Fallstudien har resulterat i ett nytt koncept för avfall- och resurshantering samt en resursdeklaration som visualiserar klimatpåverkan från avfall, vatten och energi i ett integrerat perspektiv. I fallstudien har Region Skåne tagit fram en förtydligad karta över avfallsprocessen, infört en ny yrkesroll i form av servicemedarbetare, vägt kärl och avfall, förbättrat insamlingen av mätdata gällande statistik samt gjort plockanalyser. Det har gett en värdefull kunskap om samt metodik för hur resurser ska hanteras i såväl befintliga byggnader som vid nybyggnationer. Region Skåne har påbörjat ett internt arbete för att se hur organisationen genom kravställan vid upphandlning skulle kunna undvika att få in svårhanterbart material i verksamheten och därigenom minska mängden avfall. länk till rapport: https://95c7de46-1d14-4d03-b741-d355f2ed4456.usrfiles.com/ugd/95c7de_ed8257825ea34ac8a2314166efe0799a.pdf C: ej relevant D: Farligt avfall hanteras genom instruktioner i en avfallshandbok och interna rutiner som styrs genom det gemensamma miljöledningssystemet. | (Diego Cattolicca, internt miljöarbete) | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Kartläggning och insatser för förebyggande av avfall i den egna verksamheten. Utvecklad regional samverkan. Information och insatser för ökad insamling och återanvändning från hushållen. Krav på avfallsförebyggande arbete vid tillsyn. Krav på förebyggande av avfall vid upphandling. | Riktlinjerna för avfallsförebyggande arbete grundas på Region Skånes miljöprogram, Region Skånes upphandlingspolicy, erfarenheter från genomförda projekt, utvärderingar och samarbete mellan olika verksamheter.
11066 | HK6 | Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan Riktade åtgärder för att minska matsvinnet genomförs i hela livsmedelskedjan – från producent till konsument. Viktiga sektorer och branscher att involvera i arbetet är offentlig sektor (kommunernas upphandlingsenheter, skolkök, vårdinrättningar), och privat sektor (livsmedelsindustrin, restauranger, livsmedelsaffärer). | Kommuner Länsstyrelsen Region Skåne Producenter Grossister Handeln Restauranger | Hållbar Utveckling Skåne EkoMatCentrum Entreprenörer | Gör en bedömning av genomförandet av insatser för att minska matsvinn. | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Matsvinnsmätningar har genomförts i Region Skånes måltidsverksamhet samt ett arbete med åtgärder har inletts. Därutöver inleddes under 2020 ett omfattande projekt för att införa ett nytt måltidskoncept i Region Skånes verksamhet - här ingår det som ett explicit mål att andelen matsvinn ska reduceras. Projektet kommer sträcka sig över flera år och omfattar logistik, nya recept, nya förpackningar mm. Slutligen kan nämnas att Region Skåne tillsammans med FIRS parter (triple helix) har utarbetat en Innovationsagenda för livsmedel, där matsvinnsfrågan ingår. | (Jenny Bergsten, Regional Utveckling) | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Under hösten har ett matsvinnsprojekt startat med syfte att implementera en nationell mätmetod för alla vårdavdelningar i Region Skåne. Första delen innebär att en pilot ska göras för att mäta matsvinnet på 12 avdelningar i Malmö och Lund i december. Pilotens syfte är att testa mätmetoden samt testa ett nytt digitalt system för insamling av data. Under våren ska ett breddinförande ske, med målet att fortsättningsvis genomföra mätningar 2 ggr/år alla vårdavdelningar. Matsvinnsmätningar har dessutom gjorts 4 ggr under på de orter där vi har produktionskök. Nästa steg är att börja abeta med åtgärder för att minska matsvinnet. | Möten med Rädda Maten har skett vid några tillfällen och bidragit till ett erfarenhetsutbyte.
Kemikalier
11067 | HK7 | Strategiskt arbete för en giftfri vardag Det regionala samarbetet för ett giftfritt Skåne utvecklas. Inom samverkan genomförs projekt som framtagande av regional och lokala kemikalieplaner, utbildningar och kunskapsuppbyggnad, giftfria förskolor och skolor, giftfri upphandling, tillsynskampanjer och insatser för minskade läkemedelsrester i miljön. | Kommuner Länsstyrelsen Region Skåne | Miljösamverkan Skåne Arbets- och miljömedicin Högskola/universitet Kemikalieinspektionen Näringslivet (producenter och handel) | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Utvecklat regionalt samarbete. B. Framtagande av regionala och kommunala kemikalieplaner. C. Utbildningsinsatser. D. Kemikaliesmarta förskolor och skolor. E. Kemikaliesmart upphandling. F. Tillsynskampanjer för giftfri vardag. G. Insatser för minskade läkemedelsrester. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | A: Region Skåne driver Handlingsplan för kemikalier i Skåne som riktar sig till regionala aktörer för att förebygga användandet av farliga kemikalier. Handlingsplanen har förlängts och pågår tom december 2021. B: Internt inom Region Skåne fortgår arbetet med utfasning av farliga ämnen enligt Region Skånes riktlinjer för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Arbetet med att fasa ut kemiska produkter som innehåller farliga ämnen drivs aktivt av en grupp med representanter från Region Skånes olika förvaltningar. E. Krav på frånvaro av farliga ämnen ställs vid prioriterade upphandlingar. G: Det bedrivs ett aktivt arbete med att minska Region Skånes egen läkemedelskassation. | (Diego Cattolica, internt miljöarbete samt Carina Johnsson, Regional Utveckling) | H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer. | Under 2019 har en kartläggning gjorts av behov av insatser kopplat till offentlig upphandling i skånska kommuner. Denna ligger till underlag för planerade insatser för 2020. Under 2019 har en samverkan mellan Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne upprättats i frågan om strategiskt arbete kring kemikalier. Region Skåne har haft kemikalieplaner för den egna verksamheten sedan 2004 där den senaste utformades 2015 Utbildningsinsatser pågår kontinuerligt Krav på frånvaro av miljö- och hälsofarliga ämnen i både kemiska produkter och varor ställs löpande vid utvalda upphandlingar Projekt pågår på SUS för minskade läkemedelsrester
11068 | HK8 | Utfasning av särskilt farliga ämnen inom byggande och renovering Krav ställs på "giftfria" varor och material hos byggleverantörer, motsvarande till exempel BASTA-kraven, vid ny- och ombyggnation samt renovering av fastigheter och infrastruktur. | Kommuner Region Skåne Statliga myndigheter Fastighetsföretag | Bygg- och anläggningsföretag IVL Svenska Miljöinstitutet Sveriges Byggindustrier Sweden Green Building Council | Gör en bedömning av genomförandet av kravställning för utfasning av farliga ämnen inom byggande och renovering. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Kravställningar vid Region Skånes ny- och ombyggnation pågår kontinuerligt via ramavtal och upphandlingar. Alla projekt över 100 miljoner ska certifieras enligt Miljöbyggnad. Samtidigt ska alla ny- och ombyggnadsprojekt byggas enligt kraven i Miljöbyggnad där vi ska nå silver på byggnad (helheten) och guld på område energi. I miljöbyggnad är en av indikatorerna just utfasning av miljöfarliga ämnen. Region Skåne är medlem i LFM 30 (Lokal Färdplan Malmö 2030) - ett byggnätverk för hållbart byggande i Malmö. Region Skåne har under 2020 även finansierat Sustainable Business Hub för att starta upp RFS 30 (Regional Färdplan Skåne 2030), för att få fler aktörer i hela Skåne att få hjälp av varandra och påskynda utvecklingen till ett hållbart byggande. Region Skåne medfinansierar även ett beställarnätverk för innovationsupphandlingar i Skåne, som startades 2019 av Sustainable Business Hub och Hållbar utveckling Skåne. Byggande är ett av två fokusområden för nätverket, och Region Skåne deltar via Handlingsplan för kemikalier och ett samarbetsavtal med HUT Skåne om det praktiska genomförandet. | (Lotta Nilbecker, Regionfastigheter, Tove Zellman, Regional Utveckling och Carina Johnsson, Regional Utveckling) | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Nytt nätverk: Geografiskt beställarnätverk för innovationsupphandlingar i Skåne, har startats upp 2019 av Sustainable Business Hub och Hållbar utveckling Skåne. Nätverket har under 2019 haft fyra deltagande kommuner och än så länge mest planerat insatser inför 2020. Byggande är ett av två fokusområden för nätverket kravställningar vid ny- och ombyggnation pågår kontinuerligt.
Cirkulär ekonomi
11069 | HK9 | Stimulera en cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning Kunskapsuppbyggnaden kring cirkulär ekonomi för näringsliv, politiker och tjänstemän stärks. Regionalt nätverk kring cirkulär ekonomi bildas. Uppstartsföretag kring cirkulär ekonomi stimuleras. Förutsättningar för cirkulär upphandling utreds. | Region Skåne Länsstyrelsen Kommuner | Näringsliv Hållbar Utveckling Skåne | Åtgärden består av flera delåtgärder. A. Insaster för kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. B. Bildandet av ett regionalt nätverk. C. Insatser för att stimulera uppstartsföretag. D. Utredning av förutsättningar för cirkulär upphandling. Gör en samlad bedömning av genomförandegraden för hela åtgärden enligt instruktion på bladflik 1. | G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt | Arbetet med att stimulera övergången till en cirkulär ekonomi bedrivs kontinuerligt i form av riktade insatser via projekt som Cirkulära Skåne. Under 2020 initierades en förstudie till en gemensam handlingsplan för Cirkulär ekonomi i Skåne. Samtliga delåtgärder faller in i arbetet med förstudien som beräknas vara klar hösten 2021. | (Susanna Winblad, Regional Utveckling) | P: Åtgärden är påbörjad men ej till hälften genomförd | Drivit och avslutat projektet CirKlus, kunskapshöjande insatser i klusterna kring cirkulära affärsmodeller uppstart av Cirkulära Skåne
Information och beteendepåverkan
11071 | HK11 | Hållbara konsumtionsmönster för ökad livskvalitet Kunskapsuppbyggande insatser genomförs kring konsumtionsmönster och livsstilar som leder till minskad miljöpåverkan men till bibehållen eller ökande livskvalitet. Därmed stärks förståelsen för hur hållbara livsstilar, som kan innebära ett gott liv, kan integreras i det strategiska miljö- och klimatarbetet. | Region Skåne Länsstyrelsen Hållbar Utveckling Skåne Kommuner | Frivillig/intresseorganisationer | Gör en bedömning av genomförandet av kunskapsuppbyggande insatser kring hållbara konsumtionsmönster och livsstilar. | P: Åtgärden är påbörjad men ej till hälften genomförd | Viss kommunikation kring mobilitet och klimatanpassning sker genom Skånetrafiken. Region Skåne deltar i Klimatsamverkan Skånes nätverk om hållbar konsumtion. | (Susanna Winblad, Regional Utveckling) | Ej relevant