|  | Leveransplan |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benämning enligt projektplattform (projektnummer och beskrivning) Ange projektnummer och beskrivning. Projektledare Förnamn Efternamn; Entreprenadform Ange entreprenadform. Projektinformation |  |
|  | UPPRÄTTAD DATUM |  |
|  | 20XX-XX-XX |  |
|  | UPPRÄTTAD AV |  |
|  | Förnamn Efternamn |  |
|  | Revisionshistorik |  |
|  | Datum; Beskrivning. |  |

Innehållsförteckning

1.	Beskrivning	3

2.	Ansvar	3

3.	Projektplattform	3

4.	Riktlinjer för informationsleveranser	4

5.	Beställarorganisation	5

6.	Informationsansvariga leverantörer	6

7.	Avsteg	7

8.	Tider och aktiviteter	7

9.	Leveransförteckning innan slutbesiktning	8

10.	Leveransförteckning efter slutbesiktning	11

11.	Slutbesiktning	12

12.	Kvittens teknisk överlämning	13

13.	Kommentarer	13

Beskrivning

Leveransplanen beskriver överlämningsparametrar samt vilka informationsleveranser som ska levereras till beställarorganisation för att uppnå en godkänd överlämning. I leveransplanen hanteras samlat den information, tidplan, kommunikation och beslut som beskriver projektets överlämning av teknisk och digital information.

Leveransplanen fyller en kommunikativ funktion under hela projektets framfart mot beställarorganisationen. Leveransplanen är en del av processen för överlämning av teknisk och digital information för basprojekt. Tider och nyttjande av leveransplanen beskrivs mer i detalj i processens instruktion.

Ansvar

Det åligger projektledaren att leveransplanen blir ifylld och kommunicerad. Förekommer informationssamordnare i projektet tilldelas ansvaret denna resurs. Ifyllnad sker i samarbete med projektets informationsansvariga leverantörer och projektledare.

Det åligger projektets samtliga informationsansvariga leverantörer att vara väl införstådd med beställarorganisationens riktlinjer och vilka tekniska krav på utformning och märkning som ställs på informationsleveranser av teknisk dokumentation och information. Mot leveransplanen har informationsansvariga leverantörer i uppgift att redovisa vilken dokumentation och information som kommer framställas och säkerställa att det sker enligt gällande riktlinjer. Eventuella avsteg från gällande riktlinjer ska dokumenteras och hanteras enligt avstegsprocessen.

Projektplattform

Gränssnitt för överlämningen redovisas i INTERAXO i projektrum med namn ” (ange INTERAXOrummets namn)”. Till detta projektrum ska samtliga digitala handlingar som framställs av projektet levereras. Leveranser ska ske i enlighet med upprättad mappstruktur.

Leveransplanen tillgängliggörs och uppdateras löpande på projektets projektplattform under mappen ”Informationssamordning – Leveransplan”.

Riktlinjer för informationsleveranser

Förteckning över de riktlinjer som beskriver krav på teknisk dokumentation och informationsleveranser vid överlämning av projekt.

| Benämning | Beskrivning | Hänvisning |
| --- | --- | --- |
| Användarmanual för projektplattform | Anvisningar och användarmanual för projektplattform och dess struktur | Skane.se |
| Riktlinjer för digitala informationsleveranser | Anvisningar för framställning av CAD-modeller och ritningar | Skane.se |
| Drift- och underhållsanvisningar | Anvisningar på namngivning, register och förteckningar för framställd drift- och underhållshandlingar | Skane.se |
| Brandskyddsdokumentation | Anvisning för framställning av brandskyddsdokument, insats- och utrymningsplaner. | Skane.se |
| Riktlinje för energi | Riktlinje för redovisning och leverans av mätarstruktur | Skane.se |
| Märkstandard | Anvisning för märkning av installationer i modell, ritning, driftkort och eventuella övriga handlingar som redovisar märkning | Skane.se |
| Anvisning för loggbok | Anvisning för registrering av loggbok på byggvarubedömningens onlinetjänst | Skane.se |

Beställarorganisation

Leveransplanen ska vara känd av och kommuniceras till beställarorganisationen. Utskick av leveransplanen sker enligt tider redovisade i kapitel 8. Tider och aktiviteter.

| Namn / E-post | Roll |
| --- | --- |
| Förnamn Efternamn | Ekonomisk förvaltare |
| Förnamn Efternamn | Informationsförvaltare |
| Förnamn Efternamn | Informationsförvaltare Drift och Underhåll |
| Förnamn Efternamn | Teknikförvaltare |
| Fastighetsdrift.ort@skane.se | Fastighetsdrift |
| eftermarknad.rfa@skane.se | Eftermarknadsenheten |

Informationsansvariga leverantörer

Ange namn och företag på respektive informationsansvarig leverantör som har uppdrag i projektet.

| Namn | Roll | Företag |
| --- | --- | --- |
|  | Huvudbesiktningsman |  |
|  | Projektingenjör |  |
|  | Projektör Arkitekt |  |
|  | Projektör Akustik |  |
|  | Projektör Brandingenjör |  |
|  | Projektör Elkraft |  |
|  | Projektör El |  |
|  | Projektör Hiss |  |
|  | Projektör Mark |  |
|  | Projektör Styr- och regler |  |
|  | Projektör VVS |  |
|  | Entreprenör Bygg |  |
|  | Entreprenör El, tele och Data |  |
|  | Entreprenör Elkraft |  |
|  | Entreprenör Hiss |  |
|  | Entreprenör Luftbehandling |  |
|  | Entreprenör Mark och VA |  |
|  | Entreprenör Värme och sanitet |  |

Avsteg

Redovisa avsteg som berör riktlinjer för informationsleveranser och är dokumenterade och hanterade enligt PTS avstegsprocess. Ange vilket avsteg, datum för beslut och beslutet.

| Avsteg | Datum | Beslut |
| --- | --- | --- |

Tider och aktiviteter

Ange datum då utskick av utbildningsupplägg samt slutbesiktning beräknas genomföras. Flertalet aktiviteter förhåller sig till datum för slutbesiktning och anges med antalet dagar de ska vara utförda i förhållande till angivet datum för slutbesiktning. Beräknas en aktivitet att behöva senareläggas anges ett avvikande datum när den förväntas vara genomförd.

| Pos | Aktivitet | Genomförd aktivitet | Avvikande datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utskick leveransplan efter genomfört startmöte. | Ej aktuellt |  |
| 2 | Utbildningsupplägg för drift- och underhållspersonal | ÅÅÅÅ-MM-DD |  |
| 3 | Utskick leveransplan innan slutbesiktning | SB - 44 dagar |  |
| 4 | Beställer originalhandling, CAD-modeller, för Arkitekt och Brand | SB - 44 dagar |  |
| 5 | Genomför leverans enligt leveransförteckning innan slutbesiktning | SB – 30 dagar |  |
| 6 | Slutbesiktning (SB) | ÅÅÅÅ-MM-DD |  |
| 7 | Utskick leveransplan efter slutbesiktning | SB |  |
| 8 | Beställer originalhandling | SB |  |
| 9 | Genomför leverans enligt leveransförteckning efter slutbesiktning | SB + 14 |  |
| 10 | Genomför projektavslut | SB + 30 |  |

Leveransförteckning innan slutbesiktning

Leveransförteckningen redovisar med ett ”X” i kolumnen ”Leverans ingår” de handlingar som levereras utifrån projektets omfattning. Använd kolumnen ”kommentar” om en handling behöver ett förtydligande vid kommunikation med beställarorganisationen.

Myndighetsintyg

Projektledare visar de handlingar som intygar utförd kontrollpunkt

| Pos | Kontrollpunkt | Leverans ingår | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Slutbevis |  |  |
| 1.2 | Bygglov |  |  |
| 1.3 | OVK protokoll |  |  |
| 1.4 | Kontrollplan från myndighet |  |  |
| 1.5 | Energideklaration |  |  |
| 1.6 | Tillstånd |  |  |
| 1.7 | Tryck och Lyft |  |  |
| 1.8 | Kvalitet- och miljöplan |  |  |
| 1.9 | Anläggarintyg |  |  |
| 1.10 | Arbetsmiljö |  |  |
| 1.11 | Hygien- och säkerhetskrav |  |  |

Teknisk dokumentation

| Pos | Kontrollpunkt | Leverans ingår | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Arkitekt |  |  |
| 2.1.2 | 40 Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 2.1.3 | 40 Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 2.2 | Brandskydd |  |  |
| 2.2.1 | 9901 Utrymningsplan. PDF-format |  |  |
| 2.2.2 | 9901 Utrymningsplan. CAD-format |  |  |
| 2.2.3 | 9903 Insatsplan.PDF-format |  |  |
| 2.2.4 | 9903 Insatsplan. CAD-format |  |  |
| 2.2.5 | 9902 Brandmodell. PDF-format |  |  |
| 2.2.6 | 9902 Brandmodell. CAD-format |  |  |
| 2.2.7 | Brandskyddsredogörelse. Word-format |  |  |
| 2.2.8 | Brandteknisk statusbesiktning. Word-format |  |  |
| 2.2.9 | Brandskyddsdokumentation. PDF-format |  |  |
| 2.3 | Bygg |  |  |
| 2.3.1 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.3.2 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.4 | EL |  |  |
| 2.4.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.4.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.4.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.4.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.5 | Fjärrvärme/kyla i mark |  |  |
| 2.5.1 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.5.2 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.5.3 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.6 | Gas |  |  |
| 2.6.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.6.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.6.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.6.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.7 | Geotermisk värme |  |  |
| 2.7.1 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.7.2 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.7.3 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.8 | Hiss |  |  |
| 2.8.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.8.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.8.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.8.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.9 | Konstruktion |  |  |
| 2.9.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.10 | Kyla |  |  |
| 2.10.1 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.10.2 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.10.3 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.11 | Mark, anläggning och landskap |  |  |
| 2.11.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.11.2 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.12 | Rörpost |  |  |
| 2.12.1 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.12.2 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.12.3 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.13 | Sprinkler |  |  |
| 2.13.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.13.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.13.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.13.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.14 | Storkök |  |  |
| 2.14.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.14.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.14.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.14.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.15 | Styr och regler |  |  |
| 2.15.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.15.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.15.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.15.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.16 | Tele |  |  |
| 2.16.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.16.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.16.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.16.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.17 | Tvätt och sopsug |  |  |
| 2.17.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.17.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.17.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.17.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.18 | Ventilation |  |  |
| 2.18.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.18.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.18.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.18.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.19 | Vind |  |  |
| 2.19.1 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.19.2 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.19.3 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.20 | Värme och sanitet |  |  |
| 2.20.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.20.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.20.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.20.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.21 | Yttre VA |  |  |
| 2.21.1 | Underlag för relationshandling. PDF-format |  |  |
| 2.21.2 | Installationsregister (INR). Xlsx-format |  |  |
| 2.21.3 | Beskrivande underhållsobjekt (BEU). Word-format |  |  |
| 2.21.4 | Service under garantitid (SEG). Word-format |  |  |
| 2.22 | Loggbok |  |  |
| 2.22.1 | Registrering av loggbok |  |  |

Genomförd utbildning eller information

| Pos | Kontrollpunkt | Leverans Ingår | Datum | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Driftpersonal |  |  |  |
| 3.1.2 | Verksamhetspersonal |  |  |  |

Leveransförteckning efter slutbesiktning

Teknisk dokumentation

| Pos | Kontrollpunkt | Leverans | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Arkitekt |  |  |
| 4.1.1 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.1.2 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.2 | Bygg |  |  |
| 4.2.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.3 | EL |  |  |
| 4.3.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.3.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.3.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.4 | Fjärrvärme/kyla i mark |  |  |
| 4.4.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.5 | Gas |  |  |
| 4.5.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.5.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.5.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.6 | Geotermisk värme |  |  |
| 4.6.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.7 | Hiss |  |  |
| 4.7.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.7.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.7.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.8 | Konstruktion |  |  |
| 4.8.1 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.8.2 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.9 | Kyla |  |  |
| 4.9.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.10 | Mark, anläggning och landskap |  |  |
| 4.10.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.10.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.10.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.11 | Rörpost |  |  |
| 4.11.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.11.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.11.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.12 | Sprinkler |  |  |
| 4.12.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.12.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.12.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.13 | Storkök |  |  |
| 4.13.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.14 | Styr och regler |  |  |
| 4.14.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.14.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.14.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.15 | Tele |  |  |
| 4.15.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.15.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.15.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.16 | Tvätt och sopsug |  |  |
| 4.16.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.16.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.16.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.17 | Ventilation |  |  |
| 4.17.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.17.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.17.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.18 | Vind |  |  |
| 4.18.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.19 | Värme och sanitet |  |  |
| 4.19.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.19.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.19.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |
| 4.20 | Yttre VA |  |  |
| 4.20.1 | Drift- och underhållshandlingar |  |  |
| 4.20.2 | Relationsritning. PDF-format |  |  |
| 4.20.3 | Relationshandling. CAD-format |  |  |

Slutbesiktning

Besiktningsprotokoll lagras på projektplattform. I tabellen redovisa handlingens filnamn, upprättat datum och vem som är besiktningsman.

| Besiktningen avser | Besiktning utförd | Besiktningsman |
| --- | --- | --- |

Kvittens teknisk överlämning

Mottagarorganisation kvitterar genomförd överlämning i samband med slutmöte. Godkänd överlämning markeras med ett ”X” i tabellen. Efter genomför slutmöte och kvittens lagras leveransplanen i sitt original på projektplattformen. Kvitterad leveransplan överlämnas som kopia till ekonomisk förvaltare.

| Namn / E-post | Roll | Godkänd |
| --- | --- | --- |
| Förnamn Efternamn | Informationsförvaltare |  |
| Förnamn Efternamn | Teknisk förvaltare |  |
| Förnamn Efternamn | Driftchef |  |

Kommentarer

Anteckningar kopplat till slutmöte för överlämning.